|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 05.03.2020 |  |  | № | 87 |
|  | пгт Тужа |  |
| **О подготовке и проведении командно-штабного учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» в период с 24 по 26 марта 2020 года под руководством Правительства Кировской области на территории района проводится командно-штабное учение (далее - КШУ) по теме «Действия районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, перевод гражданской обороны с мирного на военное время». В целях качественной подготовки и проведения КШУ администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Привлечь на учения следующие силы и средства:

1.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Тужинского муниципального района и ее оперативную группу.1.2. Силы и средства районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию: 56 пожарно-спасательную часть 4 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области, ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский», Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Арбажского и Тужинского районов, Метеорологическую станцию 2 разряда Яранск, Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе, Тужинский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Кировской области», Советский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кировской области», Отдел военный комиссариат Яранского, Тужинского, Кикнурского и Санчурского районов Кировской области, Тужинское отделение почтовой связи Яранского почтамта УФПС Кировской области, Государственную инспекцию Гостехнадзора Тужинского района Кировской области, КОГБУЗ «Тужинская центральная районная больница», Тужинскую УВЛ КОГБУ «Яранская межрай СББЖ», ЛТУ пгт Тужа МЦТЭТ г. Советск Кировский филиал ПАО «Ростелеком», МУП «Коммунальщик», МУП «Тужинское АТП», ООО «Контурдорстрой», Тужинский газовый участок ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ» в г.Яранске, Тужинский мастерский участок Яранских РКЭС Советское МПЭС ОАО «Коммунэнерго» г.Киров, ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» производственное отделение Яранские электрические сети Тужинский РЭС, Тужинский участок Яранского ДУ № 45 КОГП «Вятавтодор», Тужинское РАЙПО.2. Создать посреднический аппарат для оценки выполнения мероприятий в ходе учения и утвердить его состав согласно приложению № 1.3. Утвердить календарный план подготовки КШУ согласно приложению № 2.4. Рекомендовать руководителям предприятий-участников учений в срок до 10.03.2020:4.1. Уточнить и скорректировать планирующую документацию по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.4.2. Проверить готовность личного состава и техники к действиям по предназначению.4.3. Изучить функциональные обязанности должностных лиц в мирное и военное время.4.4. Провести инструктажи с личным составом на предмет соблюдения техники безопасности и мер личной безопасности во время проведения учений.5.Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. |
| Глава Тужинского муниципального района Л.В. Бледных |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Тужинского муниципального районаот 05.03.2020 № 87 |

**СОСТАВ**

**посреднического аппарата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕРЕСНЕВАлексей Васильевич | - | начальник ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский» (по согласованию) |
| ГРЕБНЕВАлександр Владимирович | - | начальник ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» производственное отделение Яранские электрические сети Тужинский РЭС (по согласованию) |
| ЗУБАРЕВАОльгаНиколаевна | - | первый заместитель главы администрации Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению |
| КУЗНЕЦОВАндрей Леонидович | - | главный врач КОГБУЗ «Тужинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| РУДИНАлексей Григорьевич | - | начальник 56 ПСЧ 4ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области(по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Тужинского муниципального районаот 05.03.2020 № 87 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**подготовки командно-штабного учения**

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители и привлеченные участники | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** |
| 1 | Определение исходных данных для разработки замысла учения | до 26.02.20 | Грудина Е.А. |  |
| 2 | Разработка проекта постановления по подготовке и проведению КШУ | до 05.03.20 | Грудина Е.А. |  |
| 3 | Общее собрание с членами КЧС и ОПБ, аварийно-спасательными службами района и другими привлеченными участниками к КШУ | до 13.03.20 | Грудина Е.А., участники КШУ\* |  |
| 4 | Рекогносцировка района проведения учения | до 13.03.20 | Грудина Е.А.Рудин А.Г.\*Береснев А.В.\* |  |
| 5 | Доведение оперативного задания, планирующих документов КШУ до участников | до 13.03.20 | Грудина Е.А.  |  |
| **II. Разработка документов КШУ** |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки к КШУ | до 13.03.20 | Грудина Е.А. |  |
| 2 | Разработка замысла учения | до 13.03.20 | Грудина Е.А.,ЕДДС |  |
| 3 | Разработка плана-календаря проведения КШУ | до 13.03.20 | Грудина Е.А. |  |
| 4 | Разработка схемы организации руководства | до 13.03.20 | Грудина Е.А. |  |
| 5 | Разработка плана практических мероприятий | до 13.03.20 | Грудина Е.А. |  |
| 6 | Разработка плана наращивания обстановки | до 13.03.20 | Грудина Е.А. |  |
| **III. Подготовка руководства, посреднического аппарата,** **обучаемых и района проведения учения****а) подготовка руководства и посреднического аппарата** |
| 1 | Участие в инструктивном занятии с руководством и посредническим аппаратом | до 20.03.20 | руководство, посредники\* |  |
| 2 | Разработка частного плана работы на КШУ | до 20.03.20 | участники КШУ\* |  |
| 3 | Изучение документов КШУ | до 20.03.20 | руководство, участники КШУ\* |  |
| 4 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 20.03.20 | руководство, посредники\* и участники КШУ\* |  |
| **б) подготовка обучаемых** |
| 1 | Проведение занятий с работниками администрации района по действиям при переводе с мирного на военное время | до 23.03.20 | Руководящий состав, посреднический аппарат\* |  |
| 2 | Участие в инструктивном занятии по организации работы рабочих групп администрации | до 23.03.20 | Члены рабочих групп администрации |  |
| 4 | Занятия с эвакоприемной комиссией района по приему эваконаселения | до 23.03.20 | Машкина И.П., эвакоприемная комиссия\* |  |
| 5 | Проведение занятий по организации связи и оповещения | до 23.03.20 | Машкина И.П., ЕДДС |  |
| 6 | Отчет о готовность сил и средств для проведения КШУ. | до 23.03.20 | участники КШУ\* |  |
| 7 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 23.03.20 | участники КШУ\* |  |
| **в) подготовка района проведения учения** |
| 1 | Подготовка мест проведения практических мероприятий | до 23.03.20 | Рудин А.Г.\*, Тохтеев Г.Н.\*, Береснев А.В.\*, Гребнев А.В.\* |  |
| 2 | Организация и обеспечение связи на учениях | до 23.03.20 | ЕДДС |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности КШУ | до 23.03.20 | Рудин А.Г.\*, Тохтеев Г.Н.\*, Береснев А.В.\*, Гребнев А.В.\*Кузнецов А.Л.\* |  |

\* - по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_