Форма N 2

**Отчет за 9 месяцев 2019 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2019 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 9 месяцев 2019 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 32751,993 | 22309,72684 | 68,1 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 17516,17 | 12562,74293 | 71,7 |
| бюджет муниципального района | 15235,823 | 9746,98391 | 64,0 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 17830,57484 | 12111,49599 | 67,9 |  Субвенция расходуется, согласно финансовому нормативу. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 8523,7 | 6210,29202 | 72,9 |
| бюджет муниципального района | 9306,87484 | 5901,20397 | 63,4 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 7475,01816 | 5425,21763 | 72,6 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2887,6 | 2483,5554 | 86,0 |
| бюджет муниципального района | 4587,41816 | 2941,66223 | 64,1 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 143,65 | 32,68 | 22,7 | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 110,97 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 32,68 | 32,68 | 100 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2030,55 | 1549,39209 | 76,3 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 721,7 | 677,95438 | 93,9 |
| бюджет муниципального района | 1308,85 | 871,43771 | 66,6 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 1558,1 | 854,765 | 54,9 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1558,1 | 854,765 | 54,9 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3714,1 | 2336,17613 | 60,2 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3714,1 | 2336,17613 | 60,2 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 20401,9 | 14225,7 | 69,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6677,8 | 4634,0 | 69,4 |
| -местного бюджета | 13724,1 | 9591,7 | 69,9 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1537,1 | 1341,0 | 87,2 | Количество получателей-30 чел. Выплата пенсии произведена полностью по сентябрь 2019 г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1537,1 | 1341,0 | 87,2 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 674,0 | 453,5 | 67,3 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 674,0 | 453,5 | 67,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 18190,7 | 12431,2 | 68,3 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6003,7 | 4180,8 | 69,6 |
| -местного бюджета | 12187,0 | 8250,7 | 67,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 28711,4 | 20889,0 | 72,8 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 37,0 | 37,0 | 100 |
| Областной бюджет | 12456,2 | 10051,3 | 80,7 |
| Бюджет муниципального образования | 16218,2 | 10800,7 | 66,6 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 6329,6 | 4723,3 | 74,6 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3275,книговыдача-122686, посещений-82458.Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 250 человек, в т.ч. 116 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2606,7 | 2192,3 | 84,1 |
| Бюджет муниципального образования | 3722,9 | 2531,0 | 68,0 |
|  | Мероприятие:Строительство многофункционального центра культуры (детская музыкальная школа со зрительным залом до 100 мест,Районная библиотека) | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 8679,2 | 6175,8 | 71,2 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 879 мероприятий, их посетили 36698 человек, работают 82 клубных формирований, в них занимаются 793 человека, организовано 68 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3105,3 | 2654,2 | 85,5 |
| Бюджет муниципального образования | 5573,9 | 3521,6 | 63,2 |
|  | Мероприятие:Укрепление материально-технической базы учреждений; приобретение театральных кресел в Ныровский СДК | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 382,2 | 382,2 | 100 | Денежные средства для приобретения театральных кресел в Ныровский СДК |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 340,2 | 340,2 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 42,0 | 42,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Капитальный ремонт фасада Тужинского РКДЦ и благоустройство прилегающей территории пгт Тужа | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 520,0 | 0 | 0 | Денежные средства на капитальный ремонт фасада Тужинского РКДЦ и благоустройство прилегающей территории |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования | 520,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1343,0 | 1015,6 | 75,6 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 66 мероприятий, в т.ч. экскурсий-30, лекций-8, посещение музея – 4343 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 512,1 | 460,5 | 89,9 |
|  Бюджет муниципального образования  | 830,9 | 555,1 | 66,8 |
|  | Мероприятие:«Путешествие во времени», реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения |  |  |  |  |  | всего | 3024,8 | 2967,5 | 98,1 | Произведена реконструкция здания автостанции |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2404,5 | 2347,2 | 97,6 |
| Бюджет муниципального образования | 620,3 | 620,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 3179,7 | 2108,7 | 66,3 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 51 ребенок  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1337,1 | 935,0 | 69,9 |
| Бюджет муниципального образования | 1842,6 | 1173,7 | 63,7 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 14,5 | 0 | 0 | Средства планируется потратить на подготовку и повышение квалификации кадров |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 14,5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 834,0 | 640,1 | 76,8 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 291,1 | 224,2 | 77,0 |
| Бюджет муниципального образования  | 542,9 | 415,9 | 76,6 |
|  | Мероприятие:Комплектование книжного фонда | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 11,1 | 11,1 | 100 | Средства потрачены на комплектование книжных фондов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 7,9 | 7,9 | 100 |
| Областной бюджет | 2,6 | 2,6 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0,6 | 0,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Подключение библиотек к сети «Интернет» | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 32,2 | 32,2 | 100 | Средства потрачены на подключение библиотек к сети «Интернет» |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 29,1 | 29,1 | 100 |
| Областной бюджет | 1,5 | 1,5 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 1,6 | 1,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 4127,1 | 2648,9 | 64,2 | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1621,1 | 710,0 | 43,8 |
| Бюджет муниципального образования  | 2506,0 | 1938,9 | 77,4 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 234,0 | 183,6 | 78,5 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 234,0 | 183,6 | 78,5 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 1182,7 | 851,8 | 72,0 | Программа выполнена на 72% |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 300,7 | 157,1 | 52,2 |
| -местного бюджета | 882,0 | 694,8 | 78,8 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 33,0 | 3,9 | 11,8 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 33,0 | 3,9 | 11,8 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 949,9 | 763,6 | 80,4 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 300,7 | 157,1 | 52,2 |
| -местного бюджета | 649,2 | 606,5 | 93,4 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 79,8 | 77,4 | 97,0 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 28 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 79,8 | 77,4 | 97,0 |
|  | Мероприятие:«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 7,0 | 70 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 7,0 | 70 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 11113,8 | 9170,1 | 82,5 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 509,1 | 367,3 | 72,1 |
| -областного бюджета | 4473,5 | 4196,0 | 93,8 |
| -местного бюджета | 6131,2 | 4606,8 | 75,1 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1331,2 | 1006,8 | 75,6 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1331,2 | 1006,8 | 75,6 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1107,8 | 830,3 | 75,0 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1107,8 | 830,3 | 75,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 8674,8 | 7333,0 | 84,5 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 509,1 | 367,3 | 72,1 |
| -областного бюджета | 3365,7 | 3365,7 | 100 |
| -местного бюджета | 4800,0 | 3600,0 | 75,0 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 1 полугодии 2019 года не производилось |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Секторсельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 21363,595 | 18505,895 | 86,6 |  |
| Федеральный бюджет | 12869,777 | 6687,9 | 52,0 |
| Областной бюджет | 7290,023 | 7473,4 | 102,5 |
| Местный бюджет | 3,795 | 3,795 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 1200,0 | 4340,8 | 361,7 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 12752,61 | 7095,4 | 55,6 | Получена господдержка на 15734 га посевных площадей, за счет внебюджетных источников приобретены элитные семена на 1140,8 тыс.рублей, 12 инвестиционных кредитов, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2018г, январь-август 2019г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 9015,0 | 5417,6 | 60,1 |
| -областного бюджета | 2937,61 | 537,0 | 18,3 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 1140,8 | 142,6 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 4516,29 | 1350,4 | 29,9 | Субсидируется 3 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1281,7 т. р. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3354,777 | 1270,3 | 37,9 |
| -областного бюджета | 1161,513 | 80,1 | 6,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 525,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 500,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 25,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 2200,0 | 9370,1 | 425,9 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную во 2-й половине 2016г., за 2017 год; за счет внебюджетных источников приобретена современная техникав количестве 13 единиц в 2019г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1800,0 | 6170,1 | 342,8 |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 3200,0 | 800 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 30,0 | 20,0 | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 150,0 | 30,0 | 20,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 79,695 | 79,695 | 100,0 | Проведен 2 этап по оформлению невостребованных земельных долей в собственность Михайловского сельского поселения, 4 этап по Ныровскому сельскому поселению |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 75,9 | 75,9 | 100,0 |
| -местного бюджета | 3,795 | 3,795 | 100,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 1078,0 | 543,1 | 50,4 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1078,0 | 543,1 | 50,4 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 62,0 | 37,2 | 60 | Произведен отлов собак |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 62,0 | 37,2 | 60 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 887,42 | 250,223 | 28,2 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 767,42 | 247,523 | 32,3 |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 2,7 | 2,7 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 43,0 | 43,0 | 100 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 20,0 | 20 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения | 80,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 602,32 | 120,504 | 20 | Устройство контейнерных площадок |
| В т.ч местный бюджет | 602,32 | 120,504 | 20 |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 122,1 | 46,719 | 38,3 | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | 82,1 | 44,019 | 53,6 |
| Бюджет городского поселения | 20,0 | 2,7 | 13,5 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 119,7 | 57,0 | 47,6 | За 9 мес. 2019 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров, оплата договора с физ.лицом по ответу на запросы  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,7 | 38,6 | 69,3 |
| -местного бюджета | 64,0 | 18,4 | 28,8 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 119,7 | 57,0 | 47,6 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,7 | 38,6 | 69,3 |
| -местного бюджета | 64,0 | 18,4 | 28,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 241,3885 | 185,9585 | 77,04 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 241,3885 | 185,9585 | 77,04 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 35,54 | 118,47 | Изготовление 3 технических планов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 35,54 | 118,47 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 47,5 | 95,0 | Оценка 6 объектов недвижимости  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 50,0 | 47,5 | 95,0 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 2,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 2,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 31,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 126,0 | 100,53 | 79,79 | Аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 126,0 | 100,53 | 79,79 |
|  | Мероприятие:Осуществление муни ципального земельного контроля |  |  |  |  |  | всего | 2,3885 | 2,3885 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 2,3885 | 2,3885 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 22885,83676 | 12551,54119 | 54,8 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 18691,029 | 11021,656 | 59,0 |
| -местного бюджета | 4194,80776 | 1529,88519 | 36,47 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 15634,0 | 11600,157 | 74,20 | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 14772,0 | 10867,627 | 73,57 |
| -местного бюджета | 862,0 | 732,530 | 84,98 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 6105,028 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 3765,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 2340,028 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 70,5 | 44,456 | 63,06 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета и оплата проведения экспертизы смет  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,5 | 44,456 | 63,06 |
|  | Мероприятие:Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 154,029 | 154,029 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 154,029 | 154,029 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | МероприятиеПоддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 922,28 | 752,89919 | 81,6 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 922,28 | 752,89919 | 81,6 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 714 информационных услуг СМП, проведено совместно с прокуратурой района совещание с предпринимателями по защите субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 54 субъекта МСП приняли участие в образовательных мероприятиях |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Проведено3 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 152,0 | 114,9 | 75,6 | Проведено 76 мероприятий с охватом более 8000 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 152,0 | 114,9 | 75,6 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 9,6 | 48 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 9,6 | 48 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 102,0 | 88,8 | 87 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 102,0 | 88,8 | 87 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 3,8 | 76 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 3,8 | 76 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 3,3 | 66 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 3,3 | 66 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 9,4 | 94 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 9,4 | 94 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 3175,4 | 41,0 | 1,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3072,1 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 31,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 72,3 | 41,0 | 56,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  | всего | 3134,4 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3072,1 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 31,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 31,3 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 41,0 | 41,0 | 100 | Проведено 54 мероприятия с охватом 3633 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 41,0 | 41,0 | 100 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 17002,6 | 8205,6 | 48,26 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 2,6 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17000 | 8205,6 | 48,26 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 17000 | 8205,6 | 48,26 | Ввод жилья 341,9 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17000 | 8205,6 | 48,26 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Общегосударственные мероприятия  |  |  |  |  |  | всего | 2,6 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 2,6 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 69,8 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 69,8 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 69,8 | 0 | 0 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 69,8 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:п. Тужа Организация работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 250,0 | 150,0 | 60 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-областногобюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 150,0 | 150,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 250,0 | 150,0 | 60 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 150,0 | 150,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |