Форма N 2

**Отчет за 9 месяцев 2018 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2018 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 9 месяцев 2018 года (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 52422,6 | | | 39461,0 | | | | | 75,3 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 31854,5 | | | 24512,9 | | | | | 77,0 | | |
| бюджет муниципального района | | 20568,1 | | | 14948,1 | | | | | 72,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15392,2 | | | 11867,6 | | | | | 77,1 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6950,5 | | | 5421,0 | | | | | 78,0 | | |
| бюджет муниципального района | | 8441,7 | | | 6446,6 | | | | | 76,4 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 22054,1 | | | 16128,5 | | | | | 73,1 | | | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 15593,7 | | | 11783,5 | | | | | 75,6 | | |
| бюджет муниципального района | | 6460,4 | | | 4345,0 | | | | | 67,3 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5595,9 | | | 4528,0 | | | | | 80,9 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2044,2 | | | 1913,3 | | | | | 93,6 | | |
| бюджет муниципального района | | 3551,7 | | | 2614,7 | | | | | 73,6 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 261,5 | | | 261,5 | | | | | 100 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 225,2 | | | 225,2 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 36,3 | | | 36,3 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2627,6 | | | 1887,1 | | | | | 71,8 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 551,8 | | | 383,8 | | | | | 69,6 | | |
| бюджет муниципального района | | 2075,8 | | | 1503,3 | | | | | 72,4 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2743,8 | | | 1762,9 | | | | | 64,3 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2743,8 | | | 1762,9 | | | | | 64,3 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3704,1 | | | 2982,0 | | | | | 80,5 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3704,1 | | | 2982,0 | | | | | 80,5 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях |  | |  |  | | |  |  | всего | | 43,4 | | | 43,4 | | | | | 100,0 | | | Установка окон в здании МКОУ ООШ д. Пиштенур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 41,2 | | | 41,2 | | | | | 100,0 | | |
| бюджет муниципального района | | 2,2 | | | 2,2 | | | | | 100,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 17846,8 | | | 13021,8 | | | | | 73,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 3859,6 | | | 3147,2 | | | | | 81,5 | | |
| -местного бюджета | | 13987,2 | | | 9874,6 | | | | | 70,6 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1052,2 | | | 850,5 | | | | | 80,8 | | | Количество получателей-30 чел. Выплата пенсии произведена полностью по июнь 2018 г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1052,2 | | | 850,5 | | | | | 80,8 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 796,0 | | | 506,0 | | | | | 63,6 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 796,0 | | | 506,0 | | | | | 63,6 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15998,2 | | | 11665,3 | | | | | 72,9 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 3063,2 | | | 2641,2 | | | | | 86,2 | | |
| -местного бюджета | | 12935,0 | | | 9024,1 | | | | | 69,8 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 25811,9 | | | 19132,3 | | | | | 74,1 | | | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 2177,0 | | | 1646,8 | | | | | 75,6 | | |
| Областной бюджет | | 10002,5 | | | 7247,5 | | | | | 72,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 13632,4 | | | 10238,0 | | | | | 75,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 5400,6 | | | 4012,4 | | | | | 74,3 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-4132 человека,  книговыдача-122529 единиц, посещений-61072.  Работает 16 клубных формирований, в них занимаются 253 человека, в т.ч. 103 ребенка. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 3073,5 | | | 1917,3 | | | | | 62,4 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2327,1 | | | 2095,1 | | | | | 90,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство многофункционального центра культуры (детская музыкальная школа со зрительным залом до 100 мест,  Районная библиотека) | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 1218,5 | | | 1165,0 | | | | | 95,6 | | | Ведется разработка проектно-сметной документации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1218,5 | | | 1165,0 | | | | | 95,6 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 7808,6 | | | 5476,9 | | | | | 70,1 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 851 мероприятие, их посетили 40479 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 763 человека, организовано 65 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 3784,4 | | | 2662,6 | | | | | 70,4 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 4024,2 | | | 2814,3 | | | | | 69,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 150,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы учреждений; текущий ремонт учреждений культуры | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 2523,9 | | | 1920,8 | | | | | 76,1 | | | Денежные средства потрачены на ремонт Ныровского и Грековского СДК |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 2152,6 | | | 1638,3 | | | | | 76,1 | | |
| Областной бюджет | | 113,3 | | | 86,2 | | | | | 76,1 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 258,0 | | | 196,3 | | | | | 76,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | | 1214,3 | | | 911,5 | | | | | 75,1 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 113 мероприятий, в т.ч. экскурсий-2, лекций-11, посещение музея - 4341 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 628,2 | | | 497,7 | | | | | 79,2 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 586,1 | | | 413,8 | | | | | 70,6 | | |
|  | | Мероприятие:  «Путешествие во времени», реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 535,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Планируется провести реконструкцию здания автостанции |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 535,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | | 2505,1 | | | 1884,4 | | | | | 75,2 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 56 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 815,1 | | | 779,5 | | | | | 95,6 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1690,0 | | | 1104,9 | | | | | 65,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 14,5 | | | 0,9 | | | | | 6,2 | | | Средства планируется потратить на подготовку и повышение квалификации кадров |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 14,5 | | | 0,9 | | | | | 6,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 715,8 | | | 558,5 | | | | | 78,0 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 176,1 | | | 152,8 | | | | | 86,8 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 539,7 | | | 405,7 | | | | | 75,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Комплектование книжного фонда | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 9,0 | | | 9,0 | | | | | 100,0 | | | Средства потрачены на комплектование книжных фондов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 8,5 | | | 8,5 | | | | | 100,0 | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Подключение библиотек к сети «Интернет» | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 16,7 | | | 0 | | | | | 0 | | | Средства планируется потратить на подключение библиотек к сети «Интернет» |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 15,9 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0,8 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 3435,9 | | | 2998,9 | | | | | 87,3 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 997,9 | | | 957,4 | | | | | 95,9 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2438,0 | | | 2041,5 | | | | | 83,7 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 264,0 | | | 194,0 | | | | | 73,5 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 264,0 | | | 194,0 | | | | | 73,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 848,3 | | | 552,8 | | | | | 65,2 | | | Программа выполняется средними темпами |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 161,8 | | | 138,0 | | | | | 85,3 | | |
| -местного бюджета | | 686,5 | | | 414,8 | | | | | 60,4 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 18,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Ничего не приобреталось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 18,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 695,5 | | | 530,5 | | | | | 76,2 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 161,8 | | | 138,0 | | | | | 85,3 | | |
| -местного бюджета | | 533,7 | | | 392,5 | | | | | 73,5 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 24,8 | | | 22,3 | | | | | 89,9 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 6 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо», поездка на областной этап конкурса, проведение «Школы безопасности». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 24,8 | | | 22,3 | | | | | 89,9 | | |
|  | | Мероприятие:  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 10385,6 | | | 7659,3 | | | | | 73,7 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 406,9 | | | 297,3 | | | | | 73,1 | | |
| -областного бюджета | | 3813,9 | | | 3535,5 | | | | | 92,7 | | |
| -местного бюджета | | 6164,8 | | | 3826,5 | | | | | 62,1 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1276,1 | | | 774,1 | | | | | 60,7 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1276,1 | | | 774,1 | | | | | 60,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1111,0 | | | 833,3 | | | | | 75,0 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1111,0 | | | 833,3 | | | | | 75,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 7998,5 | | | 6052,0 | | | | | 75,7 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 406,9 | | | 297,3 | | | | | 73,1 | | |
| -областного бюджета | | 2702,9 | | | 2702,3 | | | | | 99,9 | | |
| -местного бюджета | | 4888,7 | | | 3052,4 | | | | | 62,4 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе за 9 месяцев 2018 года не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 22005,09 | | | 11671,75 | | | | | 53,0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 13606,45 | | | 7779,6 | | | | | 57,2 | | |
| Областной бюджет | | 7192,99 | | | 2686,5 | | | | | 37,3 | | |
| Местный бюджет | | 5,65 | | | 5,65 | | | | | 100,0 | | |
| Внебюджетные источники | | 1200,0 | | | 1200 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 12876,28 | | | 7184,4 | | | | | 55,8 | | | Получена господдержка на 18797 га посевных площадей, компенсация части затрат на приобретение дизельного топлива, субсидия на развитие элитного семеноводства на площадь засеянную элитными семенами – 691 га, субсидируются 14 инвестиционных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2017г, январь-февраль 2018г.. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 9375,0 | | | 5957,9 | | | | | 63,6 | | |
| -областного бюджета | | 2701,28 | | | 426,5 | | | | | 15,8 | | |
| -внебюджетные источники | | 800,0 | | | 800,0 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4946,16 | | | 1951,0 | | | | | 39,4 | | | Субсидируется 4 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1750 т. р. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3731,45 | | | 1821,7 | | | | | 48,8 | | |
| -областного бюджета | | 1214,71 | | | 129,3 | | | | | 10,6 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 525,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 500,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 25,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2200,0 | | | 1732,0 | | | | | 78,7 | | | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015г., в 1-й половине 2016г., за счет внебюджетных источников приобретена прицепная техника |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1800,0 | | | 1332,0 | | | | | 74,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 400,0 | | | 400,0 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | | 35,0 | | | | | 23,3 | | | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 150,0 | | | 35,0 | | | | | 23,3 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 118,65 | | | 118,65 | | | | | 100,0 | | | Проведен 2 этап по оформлению невостребованных земельных долей в собственность Михайловского сельского поселения |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 113,0 | | | 113,0 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 5,65 | | | 5,65 | | | | | 100,0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | 923,4 | | 1040,0 | | | 650,7 | | | | | 62,5 | | | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1040,0 | | | 650,7 | | | | | 62,5 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 125,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 125,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 24,0 | | | 0 | | | | | 0 |  | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 24,0 | | | 0 | | | | | 0 |
| - местного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 400,0 | | | 224,7 | | | | | 56,2 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | | 300,0 | | | 173,1 | | | | | 57,7 | | |
| Бюджет городского поселения | | 80,0 | | | 31,6 | | | | | 39,5 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | | 280,0 | | | 167,1 | | | | | 59,7 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | | 280,0 | | | 167,1 | | | | | 59,7 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 60,0 | | | 11,6 | | | | | 19,3 | | | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 60,0 | | | 11,6 | | | | | 19,3 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | 6,0 | | | | | 30,0 | | | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | | 20,0 | | | 6,0 | | | | | 30,0 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Вывоз ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 40,0 | | | 40,0 | | | | | 100 | | | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 87,1 | | | 43,7 | | | | | 50,2 | | | За 9 мес. 2018 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,0 | | | 35,3 | | | | | 64,2 | | |
| -местного бюджета | | 32,1 | | | 8,4 | | | | | 26,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 87,1 | | | 43,7 | | | | | 50,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,0 | | | 35,3 | | | | | 64,2 | | |
| -местного бюджета | | 32,1 | | | 8,4 | | | | | 26,2 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 120,2 | | | 68,63 | | | | | 57,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 120,2 | | | 68,63 | | | | | 57,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 39,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 39,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 31,0 | | | 25,0 | | | | | 80,65 | | | Оценка 5 объектов недвижимости для  приватизации имущества |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 31,0 | | | 25,0 | | | | | 80,65 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 49,6 | | | 43,63 | | | | | 87,96 | | | Аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 49,6 | | | 43,63 | | | | | 87,96 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 21103,2 | | | 15212,8 | | | | | 72,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 17139,92 | | | 13580,381 | | | | | 79,23 | | |
| -местного бюджета | | 3963,24 | | | 1632,413 | | | | | 41,19 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15875,72 | | | 12163,2 | | | | | 76,62 | | | Выполнение весенне-осенних и летних работ по смете |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 15000,0 | | | 11440,481 | | | | | 76,27 | | |
| -местного бюджета | | 875,72 | | | 722,719 | | | | | 82,53 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3051,928 | | | 1253,344 | | | | | 41,07 | | | Проведен ремонт а/дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур на участке км 0+00-км 0+430 |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1175,0 | | | 1175,0 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 1876,928 | | | 78,344 | | | | | 4,17 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 48,0 | | | 28,55 | | | | | 59,48 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы смет на ремонт дорог. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 48,0 | | | 28,55 | | | | | 59,48 | | |
|  | | Мероприятие:  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 964,9 | | | 964,9 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 964,9 | | | 964,9 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1162,59 | | | 802,8 | | | | | 69,05 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1162,59 | | | 802,8 | | | | | 69,05 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 15,0 | | | | | | 2,0 | | 13,33 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 15,0 | | | | | | 2,0 | | 13,33 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 511 консультационо-информационых услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | 22 субъекта МСП учавствовали в обучающих мероприятиях |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 2,0 | | 40 | | | участие в Алексеевской ярмаркае |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 2,0 | | 40 | | |
|  | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Проведено 2 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 130,0 | | | | | | 75,39 | | 57,9 | | | Проведено 52 мероприятия с охватом 3630 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 130,0 | | | | | | 75,39 | | 57,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | | | | 7,75 | | 38,75 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 7,75 | | 38,75 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 80,0 | | | | | | 65,0 | | 81,25 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | | | | 65,0 | | 81,25 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 0,34 | | 6,8 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0,34 | | 6,8 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 0,8 | | 16,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0,8 | | 16,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 1,0 | | 10,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 1,0 | | 10,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 0,5 | | 5,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 0,5 | | 5,0 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 41,0 | | 31,2 | | | | | | 76,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 41,0 | | 31,2 | | | | | | 76,1 | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Реконструкция стадиона пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 41,0 | | 31,2 | | | | | | 76,1 | | | Проведено 54 мероприятия с охватом 3584 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 41,0 | | 31,2 | | | | | | 76,1 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 19852,8 | | | | | 6000,0 | | | 30,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 1973,24 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 17450,0 | | | | | 6000,0 | | | 34,4 | | |
| Бюджет поселения | | 429,56 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17450,0 | | | | | 6000,0 | | | 34,4 | | | Ввод жилья 329,4 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 17450,0 | | | | | 6000,0 | | | 34,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 340,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 323,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 17,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2062,8 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 1650,24 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 412,56 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | | 150,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 150,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областной бюджет | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 150,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  п. Тужа Организация работ по благоустройству общественных территорий |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2018г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2018г. | всего | 1530,0 | | | | 210,0 | | | | 13,7 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -областного  бюджета | 1000,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 300,0 | | | | 200,0 | | | | 66,7 | | | |
| -местного бюджета | 30,0 | | | | 10,0 | | | | 33,33 | | | |
| -городского поселения | 200,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | |  | | |  |  | всего | 30,0 | | | | 10,0 | | | | 33,33 | | | | Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | 30,0 | | | | 10,0 | | | | 33,33 | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 1500,0 | | | | 200,0 | | | | 13,3 | | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 1000,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 300,0 | | | | 200,0 | | | | 66,7 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 200,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |