**Приложение**

**Утвержден:** постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от 26.12.2014 № 560

**План реализации муниципальных программ**

**Тужинского муниципального района на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование  муниципальной   программы,   подпрограммы,  муниципалньой целевой   программы,   ведомственной  целевой программы,  отдельного   мероприятия,   мероприятия,  входящего в состав  отдельного   мероприятия | | Ответст- венный  исполни- тель  (Ф.И.О., долж-  ность) | | | Срок | | | | | Источники фи- нансирования | Финансиро- вание на очередной  финансовый год, тыс. рублей | | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной  программы (краткое описание) | | | |
| начало реали- зации | | | окон-  чание  реали- зации | |
| **«Развитие образования» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие образования» на 2014 - 2018 годы** | | | Начальник управления образования  Андреева З.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **66312,5** | |  | | | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | |
| - областного бюджета | **48677,8** | |
| -местного бюджета | **17634,7** | |
|  | **Мероприятие**  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» | | |  | | |  | | |  | | всего | 12122,2 | | Проведение мероприятий по повышению уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  Проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Текущий и капитальный ремонт в дошкольных образовательных учреждениях. | | | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | |
| областного бюджета | 6000,9 | |
| - местного бюджета | 6121,3 | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» | | |  | | |  | | |  | | всего | 39046,2 | | Внедрение системы оценки качества образования, включая оценку образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую в рамках реализации государственного стандарта общего образования;  Внедрение федерального государственного стандарта начального образования для всех учащихся на первой ступени обучения. Внедрение индивидуальных учебных планов для учащихся 9-х классов и на третьей ступени обучения в целях профилизации образования.  Проведение мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. Совершенствование работы классных руководителей.  Оказание поддержки инновационной. Экспериментальной деятельности общеобразовательных учреждений в целях повышения качества образования.  Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений.  Текущий и капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях. | | | |
| В т.ч за счет |  | |
| -областного бюджета | 31273,1 | |
| - местного бюджета | 7773,1 | |
|  | М**ероприятие**  «Удовлетворения потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» | | |  | | |  | | |  | | всего | 3720,0 | | Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.  Расширение спектра услуг дополнительного образования, повышение их качества, интеграция общего и дополнительного образования в целях создания единого воспитательного пространства для развития познавательных, творческих способностей учеников. | | | |
| В т.ч за счет- |  | |
| -областного бюджета | 1178,8 | |
| - местного бюджета | 2541,2 | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» | | |  | | |  | | |  | | Всего, в т. за счет |  | |  | | | |
| областного бюджета |  | |
| - местного бюджета |  | |
|  | М**ероприятие**  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» | | |  | | |  | | |  | | всего | 2038,1 | | Оказание помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений района при подготовке их к аттестации. Оказание поддержки инновационной-экспериментальной деятельности образовательных учреждений в целях повышения качества образования.  Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, в том числе путем проведения районных конкурсов и олимпиад.  Проведение районных смотров-конкурсов профессионального мастерства  педагогических работников.  Осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами. Осуществление бюджетного учета операций текущей деятельности в подведомственных учреждениях и управлении образования. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.  Проведение годовой или иных инвентаризаций обслуживаемых учреждений по приказам руководителей учреждений или по распоряжению главы администрации района. | | | |
| В т.ч за счет- |  | |
| областного бюджета | 839,0 | |
| - местного бюджета | 1199,1 | |
|  | М**ероприятие**  «Социальная поддержка граждан» | | |  | | |  | | |  | | всего | 2017 | | Обеспечение гарантий содержания и социальных прав детей – сирот.  Обеспечение детей – сирот жильём. | | | |
| В т.ч за счет- |  | |
| -областного бюджета | 2017 | |
| - местного бюджета |  | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | |  | | |  | | |  | | всего | 7369,0 | | Обеспечение жильём детей сирот. | | | |
| В т.ч за счет |  | |
| -областного бюджета | 7369,0 | |
| - местного бюджета |  | |
| **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы** | | | Сектор б/учета, управление делами администрации Тужинского муниципального района | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **15699,8** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | **6615,2** | | | |
| -местного бюджета | **9084,6** | | | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» | | |  | | |  | | |  | | всего | 711,5 | | | | Выплата заработной платы и пособий | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 711,5 | | | |
|  | «**Мероприятие** Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» | | |  | | |  | | |  | | всего | 220,1 | | | | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района при выходе на пенсию | |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 220,1 | | | |
|  | **Мероприятие**  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | | |  | | |  | | |  | | всего | 0,8 | | | | Осуществление деятельности административной комиссии муниципального образования по рассмотрению дел об административных правонарушениях | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 0,8 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» | | |  | | |  | | |  | | всего | 1067 | | | | Своевременная выплата субсидии на оплату ЖКУ гражданам. Выплата заработной платы, укрепление материально технической базы КДН и сектора по опеке и попечительству | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 1067 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  «Совершенствование системы управления в администрации Тужинского района» | | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | | Оптимизация структуры администрации района, проведение семинаров с муниципальными служащими, проведение мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование системы делопроизводства и документооборота | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | | |  | | |  | | |  | | всего | 13700,4 | | | | Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципального учреждения | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 5547,4 | | | |
| - местного бюджета | 8153 | | | |
| «**Развитие культуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие культуры» на 2014-2018 годы** | | | Лысанова С.Н.Зав.отделом культуры | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2018 | | | всего | **14437,1** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **3,9** | | | |
| - областного бюджета | **5850,0** | | | |
| -местного бюджета | **8583,2** | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | | | Директор ЦБС | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2018 | | | всего | 3500,8 | | | | Выплата заработной платы работникам, увеличение количества читателей, книговыдач. | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 3,9 | | | |
| -областного бюджета | 1508,0 | | | |
| - местного бюджета | 1988,9 | | | |
|  | **Мероприятие** Организация и поддержка народного творчества | | | Директор РКДЦ | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2018 | | | всего | 5444,5 | | | | Выплата заработной платы работникам,увеличение количества мероприятий,и обслуживания населения. | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 1940,0 | | | |
| - местного бюджета | 3504,5 | | | |
|  | **Мероприятие**  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС , видеонаблюдения, молниезащиты | | | Директор краеведческого музея | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2018 | | | всего | 806,6 | | | | Выплата заработной платы.Увеличение количества музейных экспонатов,выставочнвая деятельность | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 317,0 | | | |
| - местного бюджета | 489,6 | | | |
|  | **Мероприятие**  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | | | Директор ДМШ | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2018 | | | всего | 1850 | | | | Выплата заработной платы  Увеличение количества учащихся. | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 757,0 | | | |
| - местного бюджета | 1093,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | | | Руководители учреждений культуры и искусства | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2018 | | | всего | 12,0 | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 12,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | | |  | | |  | |  | | | всего | 2594,2 | | | | Выплата заработной платы.качественная организация бухгалтерского учета | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 1099,0 | | | |
| - местного бюджета | 1495,2 | | | |
|  | **Мероприятие**  Социальная поддержка граждан | | | Руководители учреждений культуры и искусства | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2018 | | | всего | 229,0 | | | | Своевременная выплата коммунальных услуг | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 229,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
| **«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная  программа**  «**Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014 -2018 годы** | | | Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению Бледных Л.В.,  Заместитель главы администрации по соц. вопросам Рудина Н.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **834,3** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | **265,6** | | | |
| -местного бюджета | **568,7** | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» | | |  | | |  | | |  | | всего | 53,0 | | | | Выполнение мероприятий пож.надзора. | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 53,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных» | | |  | | |  | | |  | | всего | 634,3 | | | | Расходы на оплату труда и на содержание ЕДДС | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 265,6 | | | |
| - местного бюджета | 368,7 | | | |
|  | **Мероприятие** «Пополнение резервного фонда района» | | |  | | |  | | |  | | всего | 105 | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 105 | | | |
|  | **Мероприятие**  Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи | | |  | | |  | | |  | | всего | 42,0 | | | | трудоустройство обучающихся образовательных учреждений района, участие в мероприятии «Безопасное колесо» | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 42,0 | | | |
| **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная  программа Тужинского муниципального района**  **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**  **на 2014-2018 годы** | | | Докучаева И.Н., начальник Финан-сового управ-ления | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **6809,8** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **359,5** | | | |
| - областного бюджета | **915,7** | | | |
| -местного бюджета | **5534,6** | | | |
|  | **Мероприятие** «Реализация бюджетного процесса» | | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | | Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие** «Управление муниципальным долгом Тужинского района» | | |  | | |  | | |  | | всего | 453,6 | | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций) | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 453,6 | | | |
|  | **Мероприятие** «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» | | |  | | |  | | |  | | всего | 914,0 | | | | Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | 914,0 | | | |
| -местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие** «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» | | |  | | |  | | |  | | всего | 5442,2 | | | | Решение проблем по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 359,5 | | | |
| - областного бюджета | 1,7 | | | |
| -местного бюджета | 5081,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» | | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | 0 | | | |
| -местного бюджета |  | | | |
| **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** | | | Начальник управления сельского хозяйства  Дербенев Е.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **35028,9** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **16524** | | | |
| - областного бюджета | **14509,9** | | | |
| -местного бюджета | **0** | | | |
| -внебюджетные источники | **3995** | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | | |  | | |  | | |  | | всего | 17178 | | | | Развитие элитного семеноводства за счет доведения удельного веса посевов элитными семенами в общей площади посевов до 30% позволит увеличить объемы производства зерна до 10000 тонн и семян многолетних трав до 150 тонн;  Техническая и технологическая модернизация зерно-сушильного комплекса позволит произвести качественные семена зерновых и зернобобовых культур в количестве 1250 тонн;  Проведение культуртехнической мелиорации земель позволит ввести в оборот 450 га сельхозугодий;  Решение проблемы пополнения оборотных средств впериод сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий;  Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 9156 | | | |
| -областного бюджета | 6742 | | | |
| - внебюджетные источники | 1280 | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | | |  | | |  | | |  | | всего | 6938,5 | | | | Приобретение племенного молодняка в количестве 100 голов позволит увеличить продуктивность коров и производство молока на 200 тонн;  Создание условий для формирования овцеводства как перспективной, использование возможностей для увеличения производства баранины на 10 тонн ежегодно;  Решение проблемы пополнения оборотных средств в период сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий;  Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий;  Увеличение оборотных средств, повышение уровня экологической безопасности с/х производства позволит увеличить производство молока | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 4617 | | | |
| -областного бюджета | 2321,5 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования | | |  | | |  | | |  | | всего | 6629,5 | | | | Увеличение числа семейных ферм, создание не менее 3 рабочих мест;  Получение премии победителю и призерам за 2,3 места в областном конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство;  Создание предпосылок для развития малых форм хозяйствования;  Стимулирование развития малых форм хозяйствования | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 2751 | | | |
| -областного бюджета | 1478,5 | | | |
| - внебюджетные источники | 2400 | | | |
|  | **Мероприятие**  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | | |  | | |  | | |  | | всего | 1750 | | | | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 1500 | | | |
| - внебюджетные источники | 250,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение реализации Программы | | |  | | |  | | |  | | всего | 350 | | | | Закрепление в сельхозпредприятиях 2-х специалистов со средним профессиональным образованием | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 350 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | | |  | | |  | | |  | | всего | 655,9 | | | | Расширение залоговой базы для кредитования сельхозпредприятий, повышение уровня землеобеспеченности сельхозтоваропроизводителей района;  Содействие возникновению прав собственности предприятий АПК на землю | |
| В т.ч за счет-внебюджетные источники | 65 | | | |
| -областного бюджета | 590,9 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Выполнение управленческих функций | | |  | | |  | | |  | | всего | 1464 | | | | Эффективное использование бюджетных средств | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 1464 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района | | |  | | |  | | |  | | всего | 52 | | | | Предотвращение эпидемий от заразных болезней животных и человека | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 52 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова ,учета безнадзорных домашних животных на территории муниципального района | | |  | |  | | | |  | всего | | 11 | | | Предотвращение эпидемий от заразных болезней животных и человека | | |
| -в.т.ч. за счет областного бюджета | | 11 | | |
| «**Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** | | | Специалист отдела жизнеобеспечения Мурсатова Н.С | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | | **379,0** | | |  | |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения | | **100,0** | | |
| - внебюджетные источники | | **5,0** | | |
| -местного бюджета | | **274,0** | | |
|  | **Мероприятие**  Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории района | | |  | | |  | | |  | | всего | | 40,0 | | | Улучшение экологической обстановки в районе | |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения | | 40,0 | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | |  | | |
|  | **Мероприятие**  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами | | |  | | |  | | |  | | всего | | 274,0 | | | содержание свалки ТБО в соответствии с санитарно-экологическими требованиями | |
| В т.ч за счет  -федерального бюджета | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | | 274,0 | | |
|  | **Мероприятие**  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | | |  | | |  | | |  | | всего | | 40,0 | | | улучшение экологической обстановки в районе, предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов | |
| В т.ч за счет  - бюджет городского поселения | | 40,0 | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | |  | | |
|  | **Мероприятие**  Устройство дополнительных контейнерных площадок | | |  | | |  | | |  | | всего | | 25,0 | | | предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения | |
| В т.ч за счет  - бюджет городского поселения | | 20,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 5,0 | | |
| - местного бюджета | |  | | |
|  | **Мероприятие**  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | | |  | | |  | | |  | | всего | |  | | |  | |
| В т.ч за счет  -федерального бюджета | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | |  | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории района | | |  | | |  | | |  | | всего | |  | | |  | |
| В т.ч за счет  -федерального бюджета | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | |  | | |
| **«Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная  программа Тужинского муниципального района**  **«Развитие архивного дела»**  **на 2014-2018 годы** | | | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **84,7** | | | | -100% упорядочение документов постоянного хранения, своевременное принятие на государственное хранение документов предприятий и организаций Списка №1 источников комплектования муниципального архива;  -комплексное решение проблемы сохранности документов организаций, ликвидируемых по причине несостоятельности (банкротства);  -продолжение внедрения в практику работы программного комплекса»Архивный фонд»;  -оперативное исполнение запросов, писем, обращений граждан, учреждений, организаций;  -укрепление материально-технической базы архива района;  - обеспечение содержания архива района | |
| В т.ч за счет  -федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | **44,0** | | | |
| -местного бюджета | **40,7** | | | |
| **«Программа управления муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная  программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы** | | | Зав.отделом по экономике и прогнозированию администрации района Клепцова Г.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **215,0** | | | |  | |
| - В т.ч за местного бюджета | **215,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества | | |  | | |  | | |  | | всего | 40,0 | | | | паспортизация объектов недвижимости | |
| - В т.ч за местного бюджета | 40,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества | | |  | | |  | | |  | | всего | 14,0 | | | | оценка объектов недвижимости | |
| - В т.ч за местного бюджета | 14,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  На оплату объявлений в средствах массовой информации | | |  | | |  | | |  | | всего | 12,0 | | | | объявления в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками | |
| - В т.ч за местного бюджета | 12,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Работы, связанные с межеванием земельных участков | | |  | | |  | | |  | | всего | 125,0 | | | | 5 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю | |
| - В т.ч за местного бюджета | 125,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков | | |  | | |  | | |  | | всего | 12,0 | | | | оценка 5 земельных участков для  продажи | |
| В т.ч за местного бюджета | 12,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Прочие расходы | | |  | | |  | | |  | | всего | 12,0 | | | | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков | |
| - В т.ч за местного бюджета | 12,0 | | | |
| **«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная  программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тужинском районе на 2014-2018г.»** | | | Заведующий отделом жизнеобеспечения  Отюгов А.Ю | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **15554,3** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | **12865** | | | |
| -местного бюджета | **2689,3** | | | |
|  | **Мероприятие**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |  | | |  | | |  | | всего | 10845,7 | | | | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, паспортизация, ямочный ремонт | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 10225,7 | | | |
| - местного бюджета | 620 | | | |
|  | **Мероприятие**  Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи | | |  | | |  | | |  | | всего | 3728,1 | | | | Ремонт данного участка, покрытие щебнем | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | 2639,3 | | | |
| -местного бюджета | 1088,8 | | | |
|  | **Мероприятие**  Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |  | | |  | | |  | | всего | 80,0 | | | | Паспортизация дорог | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 80,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) | | |  | | |  | | |  | | всего | 880,5 | | | | Частичная компенсация убыточности предприятия | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 880,5 | | | |
|  | **Мероприятие**  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы | | |  | | |  | | |  | | всего | 20,0 | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 20,0 | | | |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы** | | | Зав.отделом по экономике и прогнозированию администрации района  Клепцова Г.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **607,0** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - внебюджетные источники | **600,0** | | | |
| -местного бюджета | **7,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации | | |  | | |  | | |  | | всего | 500,0 | | | | Оказание помощи субъектам малого предпринимательства при получении кредитов в банках, а именно поручительство за предпринимателей, гарантия возврата ими кредитов, что позволит значительно повысить эффективность деятельности субъектов малого предпринимательства и привлечь в район дополнительные инвестиционные ресурсы.; разработка и внедрение инвестиционных проектов. | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -внебюджетные источники | 500,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса | | |  | | |  | | |  | | всего | 25,0 | | | | Регулярное информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и субъектов малого предпринимательства Тужинского района; | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -внебюджетные источники | 25,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства | | |  | | |  | | |  | | всего | 15,0 | | | | Организация и проведение совещаний, по проблемам развития предпринимательства;  оказание информационно-консультационной поддержки (безвозмездно) лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -внебюджетные источники | 15,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | | |  | | |  | | |  | | всего | 50,0 | | | | Проведение обучения желающих заниматься бизнесом, начинающих предпринимателей и действующих предпринимателей практическим вопросам ведения бизнеса. | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -внебюджетные источники | 50,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области | | |  | | |  | | |  | | всего | 17,0 | | | | Организация выставок- ярмарок изделий народных художественных промыслов, проведение районного конкурса «Тужа мастеровая», участие в районных ярмарках, в областном конкурсе «Мастеровые Вятки». | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -внебюджетные источники | 10,0 | | | |
| - местного бюджета | 7,0 | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная  программа Тужинского муниципального района**  **«Повышение эффективности реализации молодежной политики»**  **на 2014-2018 годы** | | | Ведущий специалистотдела социальных отношений администрации района  Устюгова Н.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **66,7** | | | | Снижение количества молодых людей мигрирующих ежегодно из района;  увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;  снижение количества молодых семей состоящих на учете как социально-опасные; снижение количества молодых людей состоящих в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДНиЗП; увеличение количества мероприятий, направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма, | |
| -местного бюджета | **66,7** | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятие по поддержке талантливой и одаренной молодежи, организация досуга | | |  | | |  |  | | | | всего | 13,7 | | | | Проведение мероприятий «Тужинские звездочки», «Лидер года», КВН, день молодежи, Татьянин день | |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 13,7 | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятия по развитию гражданственности и патриотизма | | |  | | |  |  | | | | всего | 50,0 | | | | Участие в Вахте памяти | |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 50,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятия по прапоганде здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде | | |  | | |  |  | | | | всего | 3,0 | | | | Турслеты, мероприятия, посвященные 70-летию Победы, акции, изготовление буклетов, листовок, день здоровья | |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 3,0 | | | |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | - местного бюджета | 37,0 |
|  | **Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2018 годы»** | | | Чесноков А.Н. ведущий специалист ФиС | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **267,8** | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | **30,8** | | | |
| -местного бюджета | **237** | | | |
|  | **Мероприятие**  Проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях | | |  | | |  | | |  | | всего | 37,0 | | | | Развитие массового спорта среди различных категорий и среди населения, в том числе в образовательных учреждениях:  Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  Развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва): | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 37,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» | | |  | | |  | | |  | | всего | 30,8 | | | | Сохранение кадрового потенциала | |
| В.ч. за счет областного бюджета | 30,8 | | | |
|  | **Мероприятие**  Ремонт стадиона в пгт Тужа | | |  | | |  | | |  | | всего | 200,0 | | | | Укрепление материально-технической базы для занятий спортом | |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 200,0 | | | |
| **«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная  программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** | | | Главный специалист-главный архитектор Мирских Л.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **23119,7** | | | |  | |
| В т.ч за счет-внебюджетные источники | **16420,0** | | | |
| - областного бюджета | **1724,2** | | | |
| -местного бюджета | **12,6** | | | |
| -фонда реформирования ЖКХ | **4952,3** | | | |
| -бюджета поселения | **10,6** | | | |
|  | **Мероприятие**  Строительство жилья индивидуальными застройщиками | | |  | | |  | | |  | | всего | 16420,0 | | | | Обеспечение жильем населения через индивидуальное строительство | |
| В т.ч за счет -внебюджетные источники | 16420,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения | | |  |  | | | | |  | | всего | 200 | | | | Проект генерального плана | |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 190,0 | | | |
| -бюджета поселения | 10,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение ИСОГД | | |  |  | | | | |  | | всего | 250,1 | | | | Обеспечение 1 рабочего места ИСОГД | |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 237,5 | | | |
| - местного бюджета | 12,6 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | |  |  | | | | |  | | всего | 6249,6 | | | |  | |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 1296,7 | | | |
| - бюджета поселения | 0,6 | | | |
| -фонда реформирования ЖКХ | 4952,3 | | | |
|  |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  | |
| **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы** | | | Заведующий отделом жизнеобеспечения  Отюгов А.Ю | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | **1658,3** | | | |  | |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения | **370,0** | | | |
| - внебюджетные источники | **260,0** | | | |
| -местного бюджета | **1028,3** | | | |
|  | **Мероприятие**  МУП «Коммунальщик» Котельная № 1 установка теплосчетчика | | |  | | |  | | |  | | всего | 140 | | | | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения |  | | | |
| - внебюджетные источники | 140,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  п. Тужа Замена водопроводных сетей | | |  | | |  | | |  | | всего | 130,0 | | | | Снижение утечек и неучтенного расхода воды поданной в сеть | |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения | 130,0 | | | |
| - внебюджетные источники |  | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  МУП «Коммунальщик» котельная №2, замена участка теплотрассы от многоквартирного дома ул. Орджоникидзе 7, 283 м | |  | |  | | | | |  | | всего | 928,3 | | | | | Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 928,3 | | | | |
|  | **Мероприятие**  МУП «Коммунальщик» котельная №2, замена участка теплотрассы от многоквартирного дома ул. Невского д 4, д 6, 215 м | |  | |  | | | | |  | | всего | 135,0 | | | | | Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| В т.ч. за счет бюджета городского поселения | 90,0 | | | | |
| Иные внебюджетные источники | 45,0 | | | | |
|  | **Мероприятие**  Строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ | |  | |  | | | | |  | | всего | 225,0 | | | | |  |
| В т.ч. за счет бюджета городского поселения | 150,0 | | | | |
| Иные внебюджетные источники | 75,0 | | | | |
|  | **Мероприятие**  Замена котла на более эффективный в котельной МКОУ СОШ с. Ныр | |  | |  | | | | |  | | всего | 100,0 | | | | | Сокращение расходов |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 100,0 | | | | |
| **«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | Заведующий отделом жизнеобеспечения  Отюгов А.Ю | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2018 | | всего | 830,0 | | | |  | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - внебюджетные источники | 740,0 | | | |
| -местного бюджета | 90,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Совершенствование энергетического менеджмента | | |  | | |  | | |  | | всего | 10,0 | | | | Обучение по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - внебюджетные источники |  | | | |
| - местного бюджета | 10,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче | | |  | | |  | | |  | | всего | 700,0 | | | | Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД;  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - внебюджетные источники | 700,0 | | | |
| - местного бюджета | 0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов | | |  | | |  | | |  | | всего | 80,0 | | | | Модернизация системы освещения с установкой энергосберегающих ламп муниципальных учреждений | |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 80,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение уровня учета энергетических ресурсов , используемых в жилищном фонде | | |  | | |  | | |  | | всего | 40,0 | | | | Улучшение теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда | |
| В т.ч. за счет иные внебюджетные источники | 40,0 | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |