|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 16.06.2021 |  |  | № | 173 |
|  | пгт Тужа |  |
| **О подготовке и проведении командно-штабного учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год» 29 июня 2021 года под руководством Правительства Кировской области на территории района проводится командно-штабное учение (далее - КШУ) по теме «Действия районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, перевод гражданской обороны с мирного на военное время». В целях качественной подготовки и проведения КШУ администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Привлечь на учения следующие силы и средства:1.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Тужинского муниципального района и ее оперативную группу.1.2. Силы и средства районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию: 56 пожарно-спасательная служба часть 4 пожарно - спастельный отряд федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Кировской области (далее - 56 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области), пункт полиции «Тужинский» межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Яранский» (далее - ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский»), Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Арбажского и Тужинского районов, Метеорологическую станцию 2 разряда Яранск, Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе, Филиал Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе, Тужинский районный отдел филиала Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россельхозцентр по Кировской области», Государственную инспекцию Гостехнадзора Тужинского района Кировской области, Кировское областное бюджетное учреждение здравоохранения «Тужинская центральная районная больница» (далее - КОГБУЗ «Тужинская центральная районная больница»), Федеральное государственное учреждение Тужинскую районную станцию по борьбе с болезнями животных (далее – ФГУ Тужинская районная станция по борьбе с болезнями животных), муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик», муниципальное унитарное предприятие «Тужинское АТП», Тужинский участок Яранского дрожного участка № 45 акционерного общества «Вятавтодор», Тужинское районное потребительское общество.2. Создать посреднический аппарат для оценки выполнения мероприятий в ходе учения и утвердить его состав согласно приложению № 1.3. Утвердить календарный план подготовки КШУ согласно приложению № 2.4. Рекомендовать руководителям предприятий-участников учений в срок до 18.06.2021:4.1. Уточнить и скорректировать планирующую документацию по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.4.2. Проверить готовность личного состава и техники к действиям по предназначению.4.3. Изучить функциональные обязанности должностных лиц в мирное и военное время.4.4. Провести инструктажи с личным составом на предмет соблюдения техники безопасности и мер личной безопасности во время проведения учений.5.Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. |
| Глава Тужинского муниципального района Л.В. Бледных |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Тужинского муниципального районаот 16.06.2021 № 173 |

**СОСТАВ**

**посреднического аппарата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗУБАРЕВАОльга Николаевна | - | первый заместитель главы администрации Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению |
| КУЗНЕЦОВАндрей Леонидович | - | главный врач КОГБУЗ «Тужинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| ПОЛУХИНКонстантин Николаевич | - | Заместитель начальника 56 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области (по согласованию) |
| ЧИРКОВВасилий Николаевич | - | Заведующий ФГУ Тужинской районной станции по борьбе с болезнями животных (по согласованию) |
| ШУЛЕВВладимир Витальевич | - | Временно исполняющий обязанности начальника ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский» (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Тужинского муниципального районаот 16.06.2021 № 173 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**подготовки командно-штабного учения**

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители и привлеченные участники | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** |
| 1 | Определение исходных данных для разработки замысла учения | до 18.06.21 | Грудина Е.А. |  |
| 2 | Разработка проекта постановления по подготовке и проведению КШУ | до 17.06.21 | Грудина Е.А. |  |
| 3 | Общее собрание с членами КЧС и ОПБ, аварийно-спасательными службами района и другими привлеченными участниками к КШУ | до 18.06.21 | Грудина Е.А., участники КШУ\* |  |
| 4 | Рекогносцировка района проведения учения | до 22.06.21 | Грудина Е.А.,Полухин К.Н.\*,Шулев В.В.\*,Чирков В.Н.\* |  |
| 5 | Доведение оперативного задания, планирующих документов КШУ до участников | до 22.06.21 | Грудина Е.А.  |  |
| **II. Разработка документов КШУ** |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки к КШУ | до 22.06.21 | Грудина Е.А. |  |
| 2 | Разработка замысла учения | до 22.06.21 | Грудина Е.А.,ЕДДС |  |
| 3 | Разработка плана-календаря проведения КШУ | до 22.06.21 | Грудина Е.А. |  |
| 4 | Разработка схемы организации руководства | до 22.06.21 | Грудина Е.А. |  |
| 5 | Разработка плана практических мероприятий | до 22.06.21 | Грудина Е.А. |  |
| 6 | Разработка плана наращивания обстановки | до 22.06.21 | Грудина Е.А. |  |
| **III. Подготовка руководства, посреднического аппарата,** **обучаемых и района проведения учения****а) подготовка руководства и посреднического аппарата** |
| 1 | Участие в инструктивном занятии с руководством и посредническим аппаратом | до 25.06.21 | руководство, посредники\* |  |
| 2 | Разработка частного плана работы на КШУ | до 25.06.21 | участники КШУ\* |  |
| 3 | Изучение документов КШУ | до 25.06.21 | руководство, участники КШУ\* |  |
| 4 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 25.06.21 | руководство, посредники\* и участники КШУ\* |  |
| **б) подготовка обучаемых** |
| 1 | Проведение занятий с работниками администрации района по действиям при переводе с мирного на военное время | до 29.06.21 | Руководящий состав, посреднический аппарат\* |  |
| 2 | Участие в инструктивном занятии по организации работы рабочих групп администрации | до 29.06.21 | Члены рабочих групп администрации |  |
| 4 | Занятия с эвакоприемной комиссией района по приему эваконаселения | до 29.06.21 | Зубарева О.Н., эвакоприемная комиссия\* |  |
| 5 | Проведение занятий по организации связи и оповещения | до 29.06.21 | ЕДДС |  |
| 6 | Отчет о готовность сил и средств для проведения КШУ. | до 29.06.21 | участники КШУ\* |  |
| 7 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 29.06.21 | участники КШУ\* |  |
| **в) подготовка района проведения учения** |
| 1 | Подготовка мест проведения практических мероприятий | до 29.06.21 | Полухин К.Н.\*, Сентемов С.И.\*, Шулев В.В.\*, Чирков В.Н.\* |  |
| 2 | Организация и обеспечение связи на учениях | до 29.06.21 | ЕДДС |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности КШУ | до 29.06.21 | Полухин К.Н.\*, Сентемов С.И.\*, Шулев В.В.\*,Чирков В.Н.\*,Кузнецов А.Л.\* |  |

\* - по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_